TRABAJO FINAL

PROYECTO DE PLANTA DE ACIDO Y PLOMO

INTEGRANTES GRUPO 01:

- Emerson Herrera Huamanrimachi.

- Frank M. Zanabria Cardenas.

- Digrama de EDT.

- Crear calendario : trabajo final  dias laborables L aD : 8am a 5pm descanso 1pm a 2pm

Jornada laborable 8 horas al dia.

- Indique la duración total del proyecto

- Indique la fecha de fin del proyecto

- se adjunta la plantilla de recursos.

- Indique los Id de las actividades que conforman la Ruta Critica del Proyecto

Respuesta: Los Id de las actividades que conforman la Ruta Crítica del Proyecto son: 7, 10, 14, 17, 21, 27, 28, 29, 33 y 34.

Gantt de seguimiento/ Formato /Estilos de texto/ Cambiar tareas críticas (color, fondo)

- Indique el costo total del Proyecto

Respuesta: El Costo Total del Proyecto es de $ 2’875,500.00

Proyecto/ Información del proyecto/ Estadísticas

- Indique el trabajo del Proyecto. El Trabajo del Proyecto son horas hombre?

Respuesta: El Trabajo del Proyecto es de 48,250 Horas Hombre

Proyecto/ Información del proyecto/ Estadísticas

- Grafique la curva “S” planificada del costo acumulado del Proyecto (Planed Value).

Proyecto/ Informes visuales/ Informes de horas extra del valor acumulado/ Editar plantilla /Quitar todos/ Agregar valor planeado/ Editar plantilla.

- Agregar la línea base y costos de las partidas.